## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Operador en terreno | Necesito registrar la posición, hora, precisión y velocidad promedio durante mis recorridos en el campo. | Con la finalidad de obtener datos precisos y detallados de mis movimientos y actividades en el terreno | 1 | Iniciar y terminar recorrido. | En caso que el operador desee registrar un nuevo recorrido. | Cuando el operador inicie o finalice un recorrido. | El sistema debe registrar la posición, hora, precisión y velocidad promedio del recorrido en un archivo JSON con el formato correcto.
|  |  |  | 2 | Interfaz intuitiva. | En caso que el operador acceda a la aplicación para registrar un recorrido. | Cuando el operador utilice la interfaz de la aplicación. | El sistema debe permitir iniciar y terminar recorridos de manera intuitiva.
|  |  |  | 3 | Baja señal GPS. | En caso que haya baja señal de GPS. | Cuando el operador realice un recorrido con baja señal. | El sistema debe continuar registrando los datos utilizando los sensores inerciales.
HU-02 | Operador en terreno | Necesito que la aplicación utilice los sensores inerciales del dispositivo móvil para complementar los datos de GPS. | Con la finalidad de asegurar una mayor precisión en la georreferenciación incluso en condiciones de baja señal GPS. | 1 | Combinar datos de GPS y sensores inerciales. | En caso que la señal GPS sea baja o intermitente. | Cuando el operador realice un recorrido con baja señal GPS. | El sistema debe combinar los datos del GPS y los sensores inerciales para mejorar la precisión.
|  |  |  | 2 | Visualización en tiempo real. | En caso que el operador esté realizando un recorrido. | Cuando el operador quiera visualizar la información del recorrido. | El sistema debe mostrar los datos en tiempo real durante el recorrido.
|  |  |  | 3 | Verificación de sensores. | En caso que el operador inicie un recorrido. | Cuando el operador desee comenzar a registrar un recorrido. | El sistema debe verificar la disponibilidad de los sensores inerciales antes de iniciar el recorrido.
HU-03 | Operador en terreno | Necesito sincronizar mis datos de recorrido con la base de datos central al finalizar un recorrido. | Con la finalidad de asegurar que la información esté disponible para análisis posterior por parte de los administradores. | 1 | Sincronización exitosa. | En caso que el operador finalice un recorrido. | Cuando el operador envíe los datos a la base de datos. | El sistema debe sincronizar los datos correctamente y sin errores a través de la API.
|  |  |  | 2 | Sin conexión a Internet. | En caso que no haya conexión a Internet. | Cuando el operador intente sincronizar los datos. | El sistema debe almacenar los datos localmente y sincronizarlos cuando la conexión se restablezca.
|  |  |  | 3 | Confirmación de sincronización. | En caso que el operador haya enviado los datos. | Cuando el sistema complete la sincronización. | El sistema debe enviar una confirmación al operador indicando que la sincronización fue exitosa.
HU-04 | Administrador (Gerente Terreno) | Acceder y analizar los datos de los recorridos realizados por los operadores en campo. | Monitorear el rendimiento en tiempo real, evaluar la precisión de los recorridos y planificar mejoras en la asignación de recursos. | 1 | Disponibilidad de datos | Los datos de los recorridos deben estar disponibles en la plataforma web en tiempo real o al finalizar la sincronización. | Cuando se finaliza un recorrido o la sincronización de datos. | El sistema debe asegurarse de que los datos de los recorridos estén disponibles en la plataforma web en tiempo real o inmediatamente después de que se complete la sincronización de los datos.
|  |  |  | 2 | Visualización para análisis | El sistema debe presentar visualizaciones de los datos de posición, velocidad y precisión para facilitar el análisis. | Cuando el supervisor o gerente accede a la plataforma web para consultar datos de los recorridos. | El sistema debe presentar visualizaciones claras de los datos de posición, velocidad y precisión para facilitar el análisis del supervisor, permitiéndole una interpretación rápida y precisa de los recorridos registrados.
HU-05 | Desarrollador | Necesito implementar medidas de seguridad y manejo de errores en la aplicación. | Con la finalidad de garantizar que los datos sean protegidos y que cualquier problema sea informado claramente al usuario. | 1 | Validación de entradas y salidas. | En caso que el sistema procese datos del usuario. | Cuando se produzca la entrada o salida de datos. | El sistema debe validar todas las entradas y salidas de datos para evitar errores.
|  |  |  | 2 | Manejo de errores. | En caso que ocurra un error en la aplicación. | Cuando el sistema detecte un fallo. | El sistema debe mostrar un mensaje claro y entendible para el usuario.
|  |  |  | 3 | Confirmación de integridad de datos. | En caso que haya un intercambio de datos con la base de datos. | Cuando el sistema envíe o reciba datos. | El sistema debe confirmar cada intercambio de información para garantizar la integridad de los datos.
HU-06 | Desarrollador | Necesito realizar pruebas de integración para asegurar que todos los módulos de la aplicación funcionen correctamente juntos. | Con la finalidad de garantizar que la aplicación sea robusta y que no haya fallos en la interacción entre los diferentes componentes. | 1 | Pruebas de integración de módulos. | En caso que todos los módulos hayan sido desarrollados. | Cuando el equipo realice pruebas de integración. | El sistema debe comprobar que todos los módulos se comunican correctamente y que las funciones esperadas se ejecutan sin errores.
|  |  |  | 2 | Manejo de errores en pruebas. | En caso que surjan errores durante las pruebas de integración. | Cuando el sistema detecte un fallo. | Se debe documentar el error y notificar al equipo de desarrollo para que realice las correcciones necesarias.
|  |  |  | 3 | Validación de requisitos. | En caso que se requiera validar que los requisitos se cumplan después de la integración. | Cuando se finalicen las pruebas de integración. | Generar un informe que confirme si todos los requisitos funcionales han sido cumplidos tras la integración de módulos.
HU-07 | Desarrollador | Necesito que la aplicación funcione correctamente en dispositivos Android, optimizando el uso de sensores y gestionando eficientemente los recursos del dispositivo. | Con la finalidad de asegurar un rendimiento fluido y evitar interferencias con los datos de posición debido a optimizaciones del sistema operativo. | 1 | Optimización de uso de sensores. | En caso de que el dispositivo esté ejecutando múltiples procesos. | Cuando el usuario realice un recorrido utilizando la aplicación. | El sistema debe gestionar eficientemente los recursos del dispositivo y garantizar que los sensores funcionen sin interrupciones.
|  |  |  | 2 | Evitación de interferencias. | En caso de que el sistema operativo Android optimice los procesos en segundo plano. | Cuando la aplicación esté ejecutándose durante un recorrido. | El sistema debe evitar interferencias con los datos de posición y continuar capturando los datos de manera precisa.
|  |  |  | 3 | Uso de librerías avanzadas. | En caso de que el desarrollo esté utilizando herramientas y librerías específicas. | Cuando el equipo de desarrollo implemente React Native y Expo para el desarrollo de la aplicación | La aplicación debe aprovechar herramientas avanzadas para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario.
Épica 1: Gestión de Recorridos en el Campo
Identificador (ID): EP-0001
Rol: Usuario / Operador en terreno
Característica / Funcionalidad: Necesito registrar y gestionar los recorridos realizados en el campo.
Razón / Resultado: Con la finalidad de optimizar mis operaciones agrícolas con datos precisos de posición, hora, precisión y velocidad promedio.
Historia de Usuario 1.1: Registro de Recorridos
Identificador (ID): HU-01
Historia de Usuario 1.2: Uso sensores inerciales
Identificador (ID): HU-02
Historia de Usuario 1.3: Pruebas de Integración
Identificador (ID): HU-06
Épica 2: Sincronización de Datos con la Base de Datos Central
Identificador (ID): EP-0002
Rol: Usuario / Operador en terreno y Administrador (Supervisor)
Característica / Funcionalidad: Necesito sincronizar los datos de mis recorridos con una base de datos central.
Razón / Resultado: Con la finalidad de que los datos puedan ser analizados y utilizados en la toma de decisiones.
Historia de Usuario 2.1: Sincronización de Recorridos
Identificador (ID): HU-03
Historia de Uuario 2.1: Sincronización de Recorridos
Identificador (ID): HU-04
Historia de Usuario 2.2: Pruebas de Integración
Identificador (ID): HU-06
Épica 3: Optimización y Seguridad de la Aplicación
Identificador (ID): EP-0003
Rol: Desarrollador
Característica / Funcionalidad: Necesito implementar medidas de optimización y seguridad para la aplicación.
Razón / Resultado: Con la finalidad de asegurar que la aplicación funcione de manera eficiente y segura.
Historia de Usuario 3.1: Manejo de Errores y Seguridad de Datos
Identificador (ID): HU-05
Historia de Usuario 3.2: Compatibilidad y Rendimiento en Dispositivos Android
Identificador (ID): HU-07
Historia de Usuario 3.3: Pruebas de Integración
Identificador (ID): HU-06

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.