## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Sprint 1
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 |  | Diseño del módulo de registro | Jeffry Farías | Finalizado | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
| Necesito registrar recorridos, con la finalidad de almacenar datos en JSON. | Implementar lógica de almacenamiento | Rodrigo Riquelme | Finalizado | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
|  | Construir modelos de datos | Rodrigo Riquelme | Finalizado | 15 | 15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15
|  | Programar consultas para base de datos | Rodrigo Riquelme | Finalizado | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12
|  | Diseño de la interfaz | Jimena Gonzalez | En progreso | 15 | 5 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15
|  | Implementar la interfaz | Enzo Valladares | Sin empezar | 10 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Sprint 2
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons.
HU-02 | Necesito utilizar sensores inerciales, con la finalidad de mejorar la precisión. | Desarrollar lógica de sensores | Enzo Valladares | Finalizado | 10 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  | Prototipo de integración de sensores | Jeffry Farias | En proceso | 10 | 1 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
|  | Pruebas de funcionalidad de sensores | Jimena Gonzalez | Sin empezar | 10 | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Sprint 3 | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-03 | Necesito sincronizar mis datos de recorrido con la base de datos central, con la finalidad de asegurar que estén disponibles para análisis. | Diseño del flujo de sincronización | Jeffry Farías | Finalizado | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Implementación del diseño de sincronización | Rodrigo Riquelme | Finalizado | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
|  | Configuración de la base de datos y la Api | Enzo Valladares, Jimena González | Finalizado | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0
0
0
0
Sprint 4 | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-04 | Necesito implementar medidas de seguridad y manejo de errores en la aplicación. | Diseño de manejo de errores | Enzo Valladares | Finalizado | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0
|  | Implementación de tolerancia a fallos (reintentos) | Jeffry Farias | En progreso | 12 | [11 empty] | 12
|  | Desarrollo pantalla de notificaciones | Rodrigo Riquelme | En progreso | 10 | [11 empty] | 10
0
0
0
Sprint 5 | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-05 | Como un Desarrollador, necesito realizar pruebas de integración para asegurar que todos los módulos funcionen correctamente, con la finalidad de garantizar que la aplicación sea robusta | Planificación de pruebas | Jimena González | En progreso | 8 | [11 empty] | 8
|  | Implementación de pruebas | Jeffry Farias | En progrso | 12 | [11 empty] | 12
|  | Ejecución de pruebas | Enzo Valladares, Rodrigo Riquelme | En progreso | 10 | [11 empty] | 10
0
0
0
Sprint 6 | [5 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-06 | Necesito que la aplicación funcione correctamente en dispositivos Android, optimizando el uso de sensores, con la finalidad de asegurar un rendimiento fluido. | Análisis del sistema inercial y filtro Kalman | Rodrigo Riquelme | En progreso | 8 | [11 empty] | 8
|  | Optimización filtro Kalman | Jeffry Farias | En progreso | 16 | [11 empty] | 16
|  | Prueba de validación y comparación con sistema anterior | Enzo Valladares | En progreso | 12 | [11 empty] | 12
0
0
0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.