## Hoja1
ID del Impedimento | Fecha del reporte | Descripción del Impedimento | Responsable | Prioridad | Estado | Acciones tomadas | Fecha Resolución
- | - | Durante el Sprint 1, no se presentaron impedimentos que afectaran el flujo o avance de las tareas planificadas. El equipo completó las actividades de acuerdo al cronograma. | - | - | Cerrado | No aplica | -
IMP001 | 2024-09-21 | Problemas con la visualización del mapa en la aplicación, lo que impedía realizar un seguimiento efectivo de los recorridos. | Jeffry Farias, Jimena González, Rodrigo Riquelme, Enzo Valladares | Alta | Resuelto | 1. Instalación de Java JDK 23: Se instaló la versión 23 del Java Development Kit (JDK) desde la consola. 2.- Uso de la API key tool JDK: Se utilizó la API del JDK para acceder a las funcionalidades necesarias para el desarrollo de la aplicación. 3.- Creación de una API Key en Google Cloud: Se creó una API Key en Google Cloud para acceder a los servicios que la aplicación necesita. 4.- Integración de la API Key en la APK: Se implementó la API Key en la configuración del proyecto para asegurar el acceso a los servicios durante la construcción de la APK. 5.- Compilación de la APK: Se construyó la APK asegurando que todas las configuraciones estuvieran correctamente ajustadas. | 2024-10-12
IMP002 | 2024-09-30 | Falta de respuesta del Product Owner para la entrega de información clave sobre la APK, base de datos, y otros elementos previamente coordinados en reuniones. Esto ha generado retrasos en el desarrollo. | Equipo Developer | Alta | Cerrado | Se han enviado múltiples mensajes y correos electrónicos insistiendo en la entrega de la información, pero no se ha recibido respuesta. Se planifica una reunión urgente con el Scrum Master para definir cómo proceder. | 2024-11-08
IMP003 | 2024-11-04 | Falta de licencia de pago para el servicio de nube inicialmente planificado, lo que impidió la sincronización de datos hacía la nube. | Jeffry Farias, Jimena González, Rodrigo Riquelme, Enzo Valladares | Media | Resuelto | Se optó por utilizar Supabase como alternativa para la migración de datos. | 2024-11-11
- | - | Durante el Sprint 4, no se presentaron impedimentos que afectaran el flujo o avance de las tareas planificadas. El equipo completó las actividades de acuerdo al cronograma. | - | - | Cerrado | No aplica | -
IMP004 | 2024-11-16 | Durante el proceso de desarrollo, experimentamos intermitencias y caídas en Expo, lo que generó retrasos en la generación de la APK para el análisis de pruebas. Aunque no fue imposible generar la APK, el proceso se volvió más lento y complicado debido a los errores recurrentes en Expo, lo que dificultó la compilación de la aplicación y alargó el tiempo necesario para poder obtener la versión final de la APK que se necesitaba para realizar las pruebas. | Enzo Valladares | Alta | Resuelto | - Se investigaron los logs de Expo para identificar las causas de las caídas y se actualizaron las dependencias de la aplicación. - Se reinició el servidor de Expo y se realizaron pruebas de generación de APK en momentos de menor carga para evitar bloqueos. | 2024-11-19
- | - | Durante el Sprint 6, no se presentaron impedimentos que afectaran el flujo o avance de las tareas planificadas. El equipo completó las actividades de acuerdo al cronograma. | - | - | Cerrado | No aplica | -