## Sheet1
Lista del producto
Nombre de la tarea | Historia | Sprint listo | Prioridad | Estado | Puntos de historia | Asignado al Sprint
Sprint 1 | No | No | Alta | En progreso | 24 | SI
Registro de Recorridos | SI | SI | Media | En progreso | 8 | SI
Validación de datos | SI | SI | Media | Finalizado | 16 | SI
Verificación de sensores | SI | SI | Media | Sin empezar | 0 | SI
Sprint 2 | SI | SI | Alta | En progreso | 96 | SI
Precisión y mejora de posicionamiento | SI | SI | Alta | En progreso | 32 | SI
Uso de Sensores Inerciales | SI | SI | Alta | En progreso | 48 | SI
Validación de Precisión | No | No | Alta | En progreso | 16 | SI
Sprint 3 | SI | No | Media | En progreso | 32 | SI
Sincronización de datos | SI | No | Media | Sin empezar | 8 | SI
Almacenamiento local en desconexión | No | SI | Media | Sin empezar | 8 | SI
Confirmación de Sincronización | SI | No | Media | Sin empezar | 16 | SI
Sprint 4 | SI | SI | Media | En progreso | 64 | SI
Validación de entradas y salidas | SI | No | Media | En progreso | 32 | No
Manejo de errores | SI | SI | Media | Sin empezar | 32 | SI
Notificación de errores | SI | SI | Baja | Sin empezar | 0 | SI
Sprint 5 | No | No | Media | Sin empezar | 48 | No
Realizar pruebas de integración | No | No | Media | Sin empezar | 48 | No
Sprint 6 | No | No | Baja | Sin empezar | 48 | SI
Corrección de datos inerciales | No | No | Baja | Sin empezar | 48 | SI
Reporte de problemas | No | No | Baja | Sin empezar | 8 | SI
Optimización general del módulo | No | No | Baja | Sin empezar | 8 | SI

## Sheet2
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
| Baja | Sin empezar