## Hoja1
ID del Impedimento | Fecha del reporte | Descripción del Impedimento | Responsable | Prioridad | Estado | Acciones tomadas | Fecha Resolución
IMP001 | 2024-09-21 | Problemas con la visualización del mapa en la aplicación, lo que impedía realizar un seguimiento efectivo de los recorridos. | Jeffry Farias, Jimena González, Rodrigo Riquelme, Enzo Valladares | Alta | Cerrado | 1. Instalación de Java JDK 23: Se instaló la versión 23 del Java Development Kit (JDK) desde la consola. 2.- Uso de la API key tool JDK: Se utilizó la API del JDK para acceder a las funcionalidades necesarias para el desarrollo de la aplicación. 3.- Creación de una API Key en Google Cloud: Se creó una API Key en Google Cloud para acceder a los servicios que la aplicación necesita. 4.- Integración de la API Key en la APK: Se implementó la API Key en la configuración del proyecto para asegurar el acceso a los servicios durante la construcción de la APK. 5.- Compilación de la APK: Se construyó la APK asegurando que todas las configuraciones estuvieran correctamente ajustadas. | 2024-10-12
IMP002 | 2024-09-30 | Falta de respuesta del Product Owner para la entrega de información clave sobre la APK, base de datos, y otros elementos previamente coordinados en reuniones. Esto ha generado retrasos en el desarrollo. | Equipo Developer | Alta | Abierto | Se han enviado múltiples mensajes y correos electrónicos insistiendo en la entrega de la información, pero no se ha recibido respuesta. Se planifica una reunión urgente con el Scrum Master para definir cómo proceder. | -