## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Proyecto: Mejora precision posicionamiento BIGEO
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-001 | 1 | Registrar la posición, hora, precisión y velocidad promedio de los recorridos en campo, y almacenar estos datos en un archivo JSON. | 1.0 | En progreso | 2024-10-06 | Datos almacenados en formato JSON, interfaz fácil de usar. | Media | Optimizar operaciones agrícolas con datos precisos. | Mejorar la gestión de recursos agrícolas. | Registro de Recorridos | Interfaz de usuario | Implementación del módulo de registro de datos y lógica de almacenamiento en formato JSON | Pruebas de funcionalidad y usabilidad | Operador en terreno | Alta
RF-002 | 2 | Utilizar los sensores del dispositivo móvil (acelerómetro y giroscopio) para obtener datos de navegación inercial y combinarlos con la señal GPS para mejorar la precisión del posicionamiento. | 1.1 | En progreso | 2024-10-06 | Mejora en la precisión de datos, visualización en tiempo real. | Alta | Aumentar la precisión en georreferenciación. | Garantizar datos fiables en zonas con mala señal. | Uso de Sensores Inerciales | Integración de sensores | Desarrollo de la lógica para combinar datos de GPS y sensores inerciales. | Pruebas de integración de sensores | Operador en terreno | Alta
RF-003 | 3 | La aplicación debe sincronizar los datos de los recorridos con la base de datos central a través de una API, garantizando la actualización constante de la información. | 2024-01-01 | En progreso | 2024-10-06 | Sincronización sin errores, confirmación al usuario. | Media | Asegurar que los datos sean accesibles para análisis. | Facilitar la toma de decisiones basadas en datos. | Sincronización de Recorridos | Diseño de base de datos | Implementación de la lógica de sincronización de datos y manejo de respuestas de la API | Pruebas de carga y rendimiento | Administrador del sistema | Media
RF-004 | 4 | Implementar estrategias para evitar la pérdida de datos durante el registro y la sincronización, y proporcionar mensajes de error informativos para el usuario. | 2024-01-01 | Pendiente | 2024-10-06 | Estrategias de recuperación y respaldo de datos, mensajes claros para el usuario. | Media | Minimizar la pérdida de información crítica. | Garantizar la continuidad del servicio. | Estrategias de Respaldo | Diseño del sistema | Desarrollo de mecanismos de recuperación y gestión de errores. | Pruebas de recuperación de datos | Desarrollador | Media
RF-005 | 5 | Desarrollar una interfaz intuitiva que facilite la entrada y gestión de los datos georreferenciados por parte de los operadores en campo. | 2024-01-01 | Pendiente | 2024-10-06 | Interfaz amigable y accesible. | Media | Facilitar la operación de los usuarios en el campo. | Mejorar la eficiencia en la gestión de datos. | Interfaz de Usuario | Prototipo de UI | Diseño de la interfaz | Pruebas de usabilidad | Operador en terreno | Media
RNF-006 | 6 | La aplicación debe funcionar eficientemente en tiempo real, combinando datos de GPS y sensores inerciales sin interrupciones o errores durante los recorridos. | 2024-01-01 | Pendiente | 2024-10-06 | Funcionamiento continuo sin errores. | Media | Aumentar la efectividad en la recolección de datos. | Asegurar una operación fluida durante los recorridos. | Rendimiento de la APP | Diseño de rendimiento | Optimización de algoritmos para procesamiento en tiempo real. | Pruebas de Rendimiento | Desarrollador | Media
RNF-007 | 7 | La aplicación debe manejar adecuadamente la falta de conexión a Internet, almacenando los datos localmente para su sincronización posterior. | 2024-01-01 | Pendiente | 2024-10-06 | Almacenamiento local y sincronización efectiva. | Media | Asegurar que no se pierdan datos en caso de desconexión. | Mantener la funcionalidad de la aplicación en campo. | Manejo de conexión | Estrategia de almacenamiento | Implementación de almacenamiento local y lógica de sincronización. | Pruebas de desconexión | Administrador del sistema | Media
RNF-008 | 8 | El sistema debe ser capaz de manejar un gran volumen de datos georreferenciados, manteniendo la integridad y consistencia de la información. | 2024-01-01 | Pendiente | 2024-10-06 | Integridad de datos garantizada bajo carga. | Alta | Prepararse para el crecimiento de datos. | Soportar la expansión de operaciones agricolas | Escalabilidad del sistema | Diseño de arquitectura | Desarrollo de la base de datos y algoritmos para manejo de datos. | Pruebas de carga y rendimiento | Desarrollador | Media
RNF-009 | 9 | Se deben implementar medidas para garantizar la seguridad de los datos durante su transmisión y almacenamiento, evitando vulnerabilidades. | 2024-01-01 | Pendiente | 2024-10-06 | Protección de datos durante la transmisión. | Alta | Proteger información sensible de los usuarios. | Minimizar riesgos de seguridad en la aplicación. | Seguridad de datos | Estrategia de seguridad. | Implementación de protocolos de seguridad y encriptación de datos. | Pruebas de seguridad | Desarrollador | Alta
RNF-010 | 10 | La aplicación debe ser fácil de usar, con notificaciones claras y una interfaz de usuario accesible, incluso en condiciones adversas de campo. | 2024-01-01 | Pendiente | 2024-10-06 | Notificaciones informativas y diseño amigable. | Media | Aumentar la satisfacción del usuario. | Mejorar la experiencia de uso en condiciones adversas. | Usabilidad | Prototipo UI | Integración de notificaciones y pruebas de accesibilidad en condiciones de campo. | Pruebas de usabilidad | Operador en terreno | Media
RNF-011 | 11 | La aplicación debe desarrollarse exclusivamente para dispositivos Android, utilizando tecnologías como React Native, Expo y TailwindCSS/Nativewind, asegurando la seguridad y la integridad de los datos. |  |  |  | La aplicación debe ser compatible con versiones recientes de Android y seguir mejores prácticas de seguridad. | Media | Proteger información sensible y garantizar funcionalidad en dispositivos Android. | Garantizar una experiencia de usuario consistente y segura en dispositivos móviles. | Seguridad de Datos | Estrategia de desarrollo de aplicaciones. | Implementación de tecnologías específicas y medidas de seguridad. | Pruebas de compatibilidad, seguridad y rendimiento | Desarrollador | Media

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.